## Tareas
Tarea | Creación de un entorno Cloud con AWS |  | Duracion (Días) | NLP |  | Duracion (Días) | Interfaz gráfica | Duracion (Días) | Total
Subtareas | Investigar sobre AWS |  | 3 | Investigar sobre NLP |  | 4 | Desarrollo de una interfaz gráfica a través de la cual realizar las búsquedas | 1
| Investigar y conectar API de Wikipedia |  | 3 |  | Investigar NLU |  | Implementar la interfaz en AWS | 1
|  | Explorar límites de la API (numero de peticiones, etc...) |  |  | Investigar chatbots
|  | Crear conexion con la API (pedir token de acceso, etc..) |  |  | Investigar Amazon Comprehend
| Creación de una cuenta de equipo |  | 1 |  | Buscar corpus de entrenamiento
| Set up del proyecto (habilitar API's a utilizar, añadir billing, etc) |  | 2 | Definir modelos |  | 2
| Definir Arquitectura |  | 2 | Crear algoritmos en base a los modelos |  | 4
|  | Elegir la arquitectura del sistema |  | Implementar los algoritmos en AWS |  | 2
| Crear BDD |  | 3
Elegir tipo de BDD y darle estructura
Llamar API para rellenar la BDD
Implementar la BDD en AWS
| Conectar los diferentes módulos |  | 2
Crear función de llamada en base a un input
Implementar la función de AWS lambda
Total |  |  | 16 |  |  | 12 |  | 2 | 30

## Timeline
Fase | Nombre fase | Tareas | Fecha inicio | Fecha fin
Fase 1 | Investigacion inicial AWS y API Wikipedia |  | 23/072021 | 2021-07-26
Investigar sobre AWS
Creacion cuenta de equipo
Explorar límites de la API de Wikipedia
Cierre Fase 1 |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-29
Fase 2A | Definición y creación arquitectura |  | 2021-07-30 | 2021-07-03
Set-up del proyecto
Definir la arquitectura
Fase 2B | Crear BDD y conectar API |  | 2021-07-30 | 2021-08-03
Crear conexión con la API (pedir token de acceso, etc)
Crear BDD
Fase 2C | Investigación inicial NLP |  | 2021-07-30 | 2021-08-03
Cierre Fase 2 |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-06
Fase 3A | Conectar los diferentes modulos |  | 2021-08-07 | 2021-08-09
Fase 3B | Realizar algoritmos NLP |  | 2021-08-07 | 2021-08-15
Definir modelos
Crear algoritmos en base a los modelos
Implementar algoritmos en AWS
Fase 3C | Interfaz grafica |  | 2021-08-07 | 2021-08-09
Cerrar Fase 3 |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-18
Fase 4 | Mejora del sistema |  | 2021-08-19 | 2021-09-12
Mejora arquitectura
Mejora BDD
Mejora de modelos NLP
Mejora de interfaz gráfica
Cierre Fase 4 |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-13